Plano de Gerência de Projeto

Identificador do projeto:
Escola
Identificador do documento:
escola-0.1
Data de publicação:
07/03/2007
Gerente de projeto:
Fábio Nogueira de Lucena
Assinaturas

Aprovado por: Fábio Nogueira de Lucena (patrocinador)		Aprovado por: Fábio Nogueira de Lucena (gerente de projeto)

Conteúdo

Histórico de mudanças
Revisão	Data	Autor(es)	Breve descrição
0.1	05/03/2007	Fábio	Proposta inicial (não está sob gerência de configuração)

1. Visão geral
## Resumo do projeto
### Propósito, escopo e objetivos
Automatizar operações típicas de instituições de ensino (cadastro de alunos, turmas, disciplinas e acompanhamento acadêmico de várias naturezas, entre outros) é o motivo de existência do software livre (leia-se open source) denominado Escola, hospedado em http://escola.berlios.de. O desenvolvimento do Escola foi dividido em três fases seqüenciais, concepção, construção e avaliação, conforme ilustrado abaixo.

Requisitos
Versão 1.0

Construção
Concepção

Avaliação

Os requisitos funcionais e não funcionais do Escola foram produzidos na fase de concepção. Tais requisitos são o principal insumo para a fase de construção (destacada na figura e alvo do presente projeto).
O presente projeto tem como objetivo realizar a fase de construção do ciclo de vida do produto Escola. Noutras palavras, o presente projeto deverá produzir a primeira versão executável do Escola conforme os requisitos produzidos em fase anterior. Entre outras atividades, a fase de interesse deste projeto inclui: (a) projeto de software (arquitetura de software e projeto detalhado); (b) implementação de código e (c) implantação (software e outros artefatos necessários para a instalação e personalização do Escola).
O principal produto do presente projeto é a construção da versão 1.0 do software Escola. Conforme ilustrado na figura, esta versão será avaliada em fase posterior, que está além do escopo deste projeto. Esta avaliação ainda inclui possíveis ajustes antes que o software Escola seja colocado em manutenção. Detalhes do ciclo de vida do produto Escola pode ser encontrado no portal que hospeda o Escola (citado acima).
A primeira versão do Escola idealmente deverá contemplar TODOS os requisitos estabelecidos na fase de concepção. Um esforço de 3000 horas a serem uniformemente utilizados ao longo de 6 meses encontra-se disponível. Dado que não existem dados históricos acerca da produtividade da equipe (voluntária), pode-se refinar o propósito do projeto como a implementação do máximo de requisitos com 3000 horas de esforço disponível ao longo de 6 meses.
A descrição detalhada dos requisitos funcionais do Escola está disponível por meio dos documentos Visão e vários outros que reúnem casos de uso por assunto. A descrição detalhada dos requisitos não funcionais é fornecida no documento Especificação Suplementar. Modelos, diagramas e outros instrumentos empregados para registro dos requisitos estão disponíveis em outros documentos. Todos os documentos encontram-se no diretório reqs-1.0 na estrutura definida para os itens de configuração do presente projeto. Este projeto irá implementar tais requisitos conforme definidos e aprovados na fase anterior.
O conjunto de requisitos do Escola compreende, em boa parte, “trechos” de processos administrativos de instituições de ensino. Esta decisão tem como objetivo tornar o sistema resultante aplicável a um conjunto significativo de cenários, embora não particular a um processo ou workflow específico. Noutras palavras, em vez de fixar um processo de seleção de candidatos, por exemplo, optou-se por permitir o cadastro de candidatos, o registro das avaliações e outros “trechos”, que podem ser reutilizados de várias formas. A personalização do Escola, portanto, é uma operação natural e esperada caso se queira adequá-lo aos processos de uma determinada instituição. Não se tem a pretensão, portanto, de que o resultado final deste trabalho esteja pronto para aplicação em uma instituição particular.
Não é parte deste trabalho a produção de documentação para o usuário. Documentos a serem produzidos incluem: (a) documentação de instalação e (b) do desenvolvedor (técnico interessado em personalizar o Escola). Necessidades, benefícios, relação com outros softwares e características do Escola estão documentados no documento Visão, citado anteriormente.

### Suposições e restrições
- O projeto Escola tem prazo de execução rígido, com início e fim predefinidos. Inicia-se em 7 de maio de 2007 e termina em 5 de novembro de 2007. Por rígido entenda que não poderá terminar após 05/11/2007 nem iniciar antes de 07/05/2007;
- O esforço para a consecução do presente projeto não poderá ultrapassar 3500 horas.
- Todo o código do Escola deverá estar coberto por testes de unidade. Noutras palavras, a cobertura dos testes de unidade não deve ser inferior a 100%;
- A equipe de projeto domina as tecnologias necessárias e suficientes para a confecção do Escola;
- Todo e qualquer membro da equipe está suficientemente treinado para realizar praticamente toda e qualquer atividade;
- A especificação dos requisitos do produto (escopo do produto) está completa, foi validada e, portanto, são esperadas poucas alterações;
- Toda a infra-estrutura e recursos necessários para o desenvolvimento estarão disponíveis durante todo o período de execução do projeto;
- Parte significativa do esforço disponível será executado em ambiente não centralizado, onde cada membro do projeto encontra-se em local fisicamente distinto e distante dos demais. Este é um elemento dificultador, mas não deverá impedir a execução satisfatória do projeto.
### Produtos finais do projeto
- Arquitetura de software
- Documentação do desenvolvedor (uso para personalização).
- Documentação do instalador (uso para instalação do produto).
- Declaração dos requisitos implementados e aqueles não implementados.
- Código fonte do Escola (software devidamente empacotado para distribuição).
- Código executável do Escola (devidamente empacotado para distribuição).
- Testes de unidade (cobertura de pelo menos 100%), testes de integração e testes de aceitação.
- Scritps e outros artefatos necessários para geração de binários, bases de dados e outros.
- Dados iniciais necessários (por exemplo, base de dados de CEP, ...).
### Resumos do orçamento e cronograma
Um resumo do cronograma segue abaixo. O produto do projeto, Escola, item identificado por 1, inicia-se no dia 7 de maio de 007 e vai até o dia 5 de novembro do mesmo ano (conforme restrição). O trabalho para obtê-lo está dividido em um primeiro nível nos itens de 1.1 até 1.5, inclusive.
1	Escola	07/05/2007	05/11/2007
1.1	Gerência do projeto	07/05/2007	05/11/2007
1.2	Arquitetura de software	07/05/2007	01/06/2007
1.3	Construção	07/05/2007	05/11/2007
1.4	Qualidade	07/05/2007	08/05/2007
1.5	Instalação	04/06/2007	05/06/2007
- Reuniões quinzenais com toda a equipe de projeto serão realizadas. Cada uma das 12 reuniões representa um marco do projeto. O planejamento das iterações deverá considerar estes marcos.
- Cada membro da equipe terá dedicação de 10 horas por semana ao projeto, inclusive o gerente de projeto. Neste último caso, as 10 horas serão exclusivamente empregadas em atividades de gerência.
- Dado que são 14 os membros do projeto, semanalmente há um esforço de 140 horas dedicadas ao projeto. Mensalmente o esforço será de 560 horas. Em seis meses o esforço total disponível será de 3360 horas.
- Recursos serão empregados uniformemente ao longo dos 6 meses de duração do projeto. Ou seja, não estão previstos “picos” de esforço onde um ou mais dos membros da equipe, por exemplo, dedica mais de 10 horas por semana.
- A figura abaixo fornece um resumo do orçamento para o primeiro nível do WBS do projeto. Convém ressaltar que o Escola é um software para o qual várias arquiteturas encontram-se disponíveis e podem ser empregadas, o que resulta em relativo pouco esforço. Qualidade não inclui testes de unidade (parte da construção). Instalação refere-se à elaboração de documentos e scripts eventualmente empregados no processo de instalação do Escola. Construção é a parte do WBS onde mais recursos serão gastos, distribuídos em 20 (vinte) interações. Gerência de projeto inclui 12 reuniões de toda a equipe ao longo dos 6 meses. Estas reuniões quinzenais estabelecem marcos do projeto.
## Evolução do plano

- A versão mais atualizada deste plano estará acessível a todos os membros do projeto durante toda a execução do projeto. Toda e qualquer mudança será automaticamente encaminhada a todos os membros do projeto.
- O gerente de projeto é responsável pela atualização do presente plano e pela autorização de toda e qualquer requisição de mudança.
Referências

1. IEEE Std 1058-1998. IEEE Standard for Software Project Management Plans.
2. Artefatos pertinentes aos requisitos encontram-se no diretório reqs-1.0, conforme plano de gerência de configuração. São eles:
      - Documento Visão (contexto, necessidades e outras informações sobre o Escola). Arquivo: visao.odt
      - Documentos que detalham casos de uso. Arquivos no formato uc-<modulo>.odt.
      - Requisitos não funcionais. Arquivo suplementar.odt.
      - Glossário (termos e definições relevantes ao domínio). Arquivo glossario.html.
Definições
Encontra-se disponível um glossário, produzido na fase de concepção do Escola contendo termos e conceitos relevantes ao domínio dos produtos do projeto. Veja seção anterior para detalhes dos artefatos produzidos na fase de concepção.
1. Organização do projeto
## Interfaces externas
Não se aplica.
## Estrutura interna
- Equipes serão formados para a execução de iterações. Cada equipe terá um líder (responsável imediato por questões pertinentes à equipe).
- Um líder e, em geral, dois desenvolvedores formam uma equipe.
- Várias equipes poderão atuar simultaneamente, sob a coordenação do gerente de projeto. Ou seja, iterações simultâneas podem estar em andamento.
- Líderes se reportam ao gerente de projeto acerca do andamento das atividades e problemas que não foram solucionados no âmbito da equipe.
- Ao longo da execução do projeto equipes serão formadas e desfeitas, não necessariamente com os mesmos líderes.
## Papéis e responsabilidades
Todo o trabalho do presente projeto será executado por um dos papéis definidos na tabela abaixo.
Papel	Atribuição	Reporta-se a
Desenvolvedor	Desempenha atividades de análise, projeto e implementação atribuídas à equipe do qual faz parte em uma dada iteração.	Líder da equipe.
Líder de equipe	Responsável pelo bom andamento das atividades atribuídas à equipe em uma dada iteração. Resolve questões no âmbito da equipe.	Gerente de projeto
Gerente de projeto	Responsável pelo bom andamento das atividades de todo o projeto e, em particular, acompanhamento e acessoria das equipes, além das atividades gerenciais. Decide sobre questões não resolvidas por líderes. A definição do subconjunto de funções e outras atividades a serem executadas pela equipe é atribuição do gerente de projeto juntamente com o líder da equipe. Cabe ao gerente de projeto a definição da composição de cada equipe (líder e demais membros). Demais questões serão tratadas pelo gerente de projeto quando não se aplicar a nenhum dos outros papéis.

A equipe do projeto é fornecida abaixo. Todos desempenharão, ao longo do projeto, e conforme a iteração, várias atividades. Portanto, só no início de cada iteração e conforme o planejamento correspondente as atribuições serão detalhadas. Ou seja, atividades pertinente à arquitetura de software, por exemplo, serão executadas por vários membros, possivelmente em iterações distintas. As tarefas de gerência de projeto serão executadas exclusivamente por Fábio Nogueira de Lucena. Veja outros detalhes no Plano de Recursos Humanos (seção 5.1.2).
1. Ailton Antônio de Araújo
2. Fábio Nogueira de Lucena (gerente de projeto)
3. Fernando Nery Barros
4. Gérson Rodrigues Pereira
5. Gilmar Ferreira Arantes
6. Gustavo de Melo Pereira Coutinho
7. Hermes Silva Júnior
8. João Marcos Borges e Azevedo
9. Leandro Pires Rabelo
10. Paulo Henrique Borges de Melo
11. Roberto Monteiro
12. Rodrigo Morian Loures
13. Tiago Andrade Serpa
14. Yoshiuke Kuwae
1. Planos de processo gerencial
## Plano de começo de projeto
### Plano de estimativas
O presente projeto apresenta escopo “aberto”, enquanto o tempo e o esforço estão fixos e assegurados. Um dos propósitos do projeto é empregar da melhor forma possível o esforço disponível na implementar do maior número de requisitos (senão todos) conforme os critérios de qualidade estabelecidos. Observe que este não é um cenário típico.
O esforço deverá ser empregado linearmente ao longo dos 6 meses de execução do projeto. Quinzenalmente serão produzidos relatórios de acompanhamento, relatando o que foi realizado e quanto do esforço disponível foi utilizado. Para este acompanhamento é esperado um “pico” de produtividade no quarto e quinto meses, onde a produtividade deve ser 20% superior aos dos meses anteriores. Este efeito deverá ser adequadamente considerado para o acompanhamento.
Apenas a partir do quarto mês serão feitos ajustes no escopo e esforço, caso necessário, para acomodar o tempo e esforço disponíveis. Convém ressaltar que o tempo não poderá ser estendido. O esforço tem um valor máximo de 3500 horas.
O projeto é relativamente sólido, emprega tecnologias conhecidas por toda a equipe e, portanto, apenas a técnica de “percentual finalizado” (percent complete), parte do que é conhecido por earned value management, realizado em cada um dos 12 marcos, será empregada para acompanhamento.
### Plano de recursos humanos
Todos os membros da equipe, ao todo 13 (sem computar o gerente de projeto), podem executar as atividades exigidas pelo projeto (planejamento de iteração, projeto, implementação e documentação). Estas atividades estão agrupadas no perfil desenvolvedor. A homogeneidade da equipe torna o trabalho de planejamento relativamente simples, sendo possível praticamente substituir qualquer desenvolvedor por outro sem conseqüências significativas para o projeto. O outro perfil é o de gerente de projeto.
A equipe está previamente definida. Os 13 desenvolvedores e o gerente de projeto estarão parcialmente alocados ao projeto. Há uma dedicação de 10 horas semanais ao projeto por cada um.
### Plano de aquisição de recursos
Não se aplica.
### Plano de treinamento da equipe do projeto
Não se aplica. Todos os membros possuem as habilidades necessárias.
## Plano de trabalho
### Estrutura analítica do projeto
Veja Anexo A para o WBS do projeto.
### Cronograma

### Alocação de recursos
Veja Anexo B para WBS com alocação de esforços para atividades. Este anexo enfatiza as atividades de gerência de projeto.
### Alocação do orçamento
Veja Anexo B para WBS com alocação de recursos humanos para atividades. O anexo enfatiza as atividades de gerência de projeto.
## Plano de acompanhamento
### Plano de controle de requisitos
Requisitos poderão ser alterados ou acrescentados exclusivamente pelo gerente de projeto. Esta deverá ser uma atividade rara (conforme suposição). Aquelas mudanças efetuadas deverão ser devidamente documentadas.
### Plano de controle de cronograma
Reuniões quinzenais e emprego da técnica percent complete pelos líderes de iterações em conjunto com o gerente de projeto.
### Plano de controle de orçamento
A mesma abordagem para controle de cronograma. Convém ressaltar que se espera uma distribuição praticamente linear entre orçamento e produtos.
### Plano de controle de qualidade
Deverão ser observados os seguintes itens de qualidade:
- Padrão de codificação em Java (padrão definido pela Sun). Disponível em http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html. Convém ressaltar que este padrão é aquele resultante da operação CTRL-SHIFT-F em arquivos .java quando se emprega o IDE Eclipse (ambiente oficial de desenvolvimento deste projeto). Veja seção 6.2 para detalhes.
- Elaboração de testes de unidade. A cobertura do código deve ser de pelo menos 100%.
- É permitida falha em no máximo 3% do conjunto de testes de unidade, integração e aceitação.
### Plano de divulgação
Correspondência eletrônica é o principal instrumento de divulgação. Em seguida, o portal de execução do projeto (contém wiki, listas de discussão e outros).
### Plano de coleta de métricas do projeto
Não se aplica.
## Plano de gerência de requisitos
Mudanças deverão ser mínimas e, caso efetuadas, estarão sob a responsabilidade do gerente de projeto tanto a aprovação quanto atualização de documentos e planos correspondentes.
## Plano de fechamento do projeto
O projeto terá o seu fechamento realizado até o dia 05/10/2007. Após a geração da liberação a ser disponibilizada no portal de desenvolvimento, juntamente com ajustes no portal para indicar a disponibilidade do produto deste projeto, email será enviado a todos os participantes formalizando o término do projeto.
1. Planos de processos técnicos
## Modelo de processo
O processo de desenvolvimento será iterativo e incremental. Um subconjunto das funções a serem implementadas e outras atividades serão agrupadas e entregues a uma equipe para execução no âmbito de uma iteração. O líder se encarregará de zelar pela execução satisfatória das tarefas atribuídas à equipe. Ao final de cada iteração, cabe ao líder a confirmação de que todas as atribuições foram cumpridas satisfatoriamente ou a indicação de não conformidades. Tais informações deverão ser prestadas ao gerente de projeto.
A indicação da equipe e das atribuições deverá ser definida com a antecedência mínima de um dia antes do início da iteração.
## Métodos, ferramentas e técnicas
Todo o conjunto de ferramentas e abordagens a serem empregados serão apresentados em reunião no início da execução do projeto (veja cronograma para detalhes). Nesta reunião, cada membro receberá uma cópia de todas elas.
As ferramentas são definidas pela versão 1.0.0 do Kyrios Ambiente de Desenvolvimento (Kad). Veja http://kyrios.sourceforge.net para detalhes. Apenas as ferramentas citadas neste texto, um subconjunto de todas aquelas que serão empregadas, são indicadas abaixo:
- Eclipse IDE (http://www.eclipse.org)
- Cobertura (http://cobertura.sourceforge.net/index.html)
## Plano de infra-estrutura
É da responsabilidade de cada equipe manter a infra-estrutura necessária para o desempenho de suas atividades. A definição precisa da configuração do ambiente é fornecida na seção anterior.
## Plano de aceitação do produto
Testes de aceitação deverão ser produzidos para as principais funcionalidades do produto. Tais funcionalidades deverão ser definidas pela equipe responsável pela elaboração destes testes. Tais testes deverão ser executados sobre a interface web do produto e não fazem parte nem dos testes de unidade nem dos testes de integração. As dez (10) principais funcionalidades do produto deverão ser cobertas por tais testes.
1. Planos de processos de suporte
## Plano de gerência de configuração
A configuração do Escola inclui os seguintes itens:
- Requisitos estarão disponibilizados no repositório reqs-1.0. Convém ressaltar que o conteúdo deste diretório foi produzido por fase anterior à execução do presente projeto. Para todos os artefatos (produtos de trabalho) do presente projeto, fornecidos abaixo, segue a forma de identificação correspondente.
- Alguns documentos serão fornecidos no repositório docs. Neste diretório deve residir: (a) arquitetura de software; (b) documentação do desenvolvedor e (c) gerência de requisitos (identificação dos requisitos implementados, não implementados e aqueles modificados).
- Artefatos de instalação estarão no repositório instalacao (observe a ausência de acentos e cedilha). Neste diretório deve ser depositado: (a) scripts para instalação; (b) código eventualmente desenvolvido com a finalidade de instalação do Escola e (c) documentação de instalação.
- Artefatos de código serão depositados no repositório src. Neste diretório serão depositados: (a) código fonte do escola; (b) código de testes de unidade; (c) scripts para geração de binários, bases de dados e outros e (d) dados iniciais para bases predefinidas (eventualmente necessários).
- Artefatos de código pertinentes a testes de integração e testes de aceitação deverão estar disponíveis no repositório testes.
- Versão executável (binários) estarão no repositório bin.
- Artefatos gerenciais, como o presente plano, estarão no repositório gerencia.
- Ferramentas, bibliotecas e outros, empregados tanto para o desenvolvimento quanto para a execução, serão inicialmente baseados na versão 1.0.0 do Kad. Ao longo do projeto a versão do Kad poderá ser alterada para contemplar necessidades do Escola. É esperada uma única versão do Kad que contemple tanto o desenvolvimento quanto a execução da liberação 1.0 do Escola.
Regras de utilização do repositório do Escola:
- Todos os repositórios acima estarão no trunk, excetuando-se reqs-1.0, parte de tags.
- Apenas o gerente de projeto tem autoridade para criar em branches oportunidades de melhoria, correção de erros ou outra.

- Specify or reference the configuration management plan for the IM/IT project, providing the information identified in the following lines.
- Specify the methods that will be used to perform the following activities:
- configuration identification,
- configuration control,
- status accounting,
- evaluation, and
- release management.
Specify the processes of configuration management including procedures for the following activities:
- initial baselining of work products,
- logging and analysis of change requests,
- change control board procedures,
- tracking of changes in progress, and
- procedures for notification of concerned parties when baselines are established or changed.
Identify the automated configuration management tools used to support the configuration management process.
## Plano de validação e verificação
Atividades de controle de qualidade inclui inspeções de código além da elaboração de testes de integração e de aceitação.
## Plano de documentação
- Specify the plans for generating non‑deliverable and deliverable project documentation.
- Specify the organizational entities responsible for providing input information, and for generating and reviewing the project documentation.
- Specify the following information or object identification:
- list of documents to be prepared,
- controlling template or standard for each document,
- who will prepare each document,
- who will review each document,
- due Datas for review copies,
- due Datas for initial baseline Versãos, and
- a distribution list for review copies and baseline Versãos and quantities required
## Plano de garantia da qualidade
- Specify or reference the Garantia da Qualidade plan for the IM/IT project, containing the information identified in the following lines.
- Specify the plans for assuring that the IM/IT project fulfills its commitments to the IM/IT process and the IM/IT product as specified in the requirements specification, the IM/IT Project Management Plan, supporting plans and any standards, procedures, or guidelines to which the process or the product must adhere.
- As applicable, specify the Garantia da Qualidade procedures to be used, such as analysis, inspection, review, audit, and assessment.
- Indicate the relationship among the Garantia da Qualidade, verification and validation, review, audit, configuration management, system engineering, and assessment processes.
## Plano de auditorias e revisões
Não se aplica.
## Plano de resolução de problemas
Questões são resolvidas no âmbito de cada equipe pelo líder serão encaminhadas ao gerente do projeto por email. Para todo e qualquer problema encontrado uma decisão deverá ser definida, no máximo, até a data da reunião quinzenal seguinte.
## Planos de gerência de subcontratados
Não se aplica.
## Plano de melhoria de processo
As reuniões quinzenais poderão dar origem a mudanças no processo e no conteúdo do presente plano.